## План
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность | Предшественники | Не раньше
Аналитика конкурентов | Обзор пяти магазинов | Орлова | 3
Техническое задание | Требования к каталогу и оплате | Орлова | 4 | Аналитика конкурентов
Дизайн каталога | Макеты витрины и карточки | Белова | 6 | Техническое задание
Настройка платежей | Эквайринг и возвраты | Гусев | 5 | Техническое задание
Каталог товаров |  | Соколов | 9 | Дизайн каталога
Корзина и оформление |  | Соколов | 7 | Дизайн каталога, Настройка платежей
Тестирование оплаты |  | Гусев | 4 | Корзина и оформление
Наполнение контентом | Тексты и фотографии | Белова | 5 | Каталог товаров
Приёмочное тестирование |  | Морозов | 5 | Наполнение контентом, Тестирование оплаты
Обучение поддержки |  | Орлова | 3 | Приёмочное тестирование
Запуск | Открытие для покупателей | Морозов | 2 | Обучение поддержки