## План
Задача | Описание | Исполнитель | Длительность | Предшественники | Не раньше
Сбор требований | Интервью с заказчиком | Иванов | 4
Проектирование | Схема данных и API | Иванов | 5 | Сбор требований
Дизайн интерфейса | Макеты экранов | Кузнецова | 6 | Сбор требований
Разработка бэкенда |  | Петров | 10 | Проектирование
Разработка фронтенда |  | Смирнов | 12 | Проектирование, Дизайн интерфейса
Интеграция |  | Петров | 3 | Разработка бэкенда, Разработка фронтенда
Тестирование |  | Николаева | 5 | Интеграция
Документация |  | Кузнецова | 6 | Интеграция
Исправление дефектов |  | Петров | 4 | Тестирование
Приёмка |  | Иванов | 2 | Исправление дефектов, Документация